## Sheet1
작업 | 일정
 | time axis 2021-05-03 to 2021-06-19
A. 계획 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-09
프로젝트 관리계획 수립 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-09
B. 요구사항분석 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-16
요구사항 정의 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-12
프로토타이핑 | bar: 2021-05-13 to 2021-05-14
분석 품질 보증 활동 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-16
C. 소프트웨어 설계 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-23
기본 설계 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-19
상셰 설계 | bar: 2021-05-20 to 2021-05-21
설계 품질 보증 활동 | bar: 2021-05-22 to 2021-05-23
D. 구현 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-11
코딩 | bar: 2021-05-24 to 2021-06-06
구현 품질 보증 활동 | bar: 2021-06-07 to 2021-06-11
E. 테스트 | bar: 2021-06-12 to 2021-06-19
시험 계획 | bar: 2021-06-12 to 2021-06-15
시험 수행 | bar: 2021-06-16 to 2021-06-17
시험수행 보증 활동 | bar: 2021-06-18 to 2021-06-19